УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №209

___________Масальская Т.И.

«__» ________________2022г.

План мероприятий по развитию психологической службы МАДОУ №209

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы для регламентации деятельности психологической службы ДОУ | 2022-2023 | Разработана и внедрена нормативно-правовая документация регулирующая деятельность психологической службы (положение о деятельности психологической службы; приказ о создании психологической службы) | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. |
| 2. | Разработка и внедрение Модели психологической службы и примерного плана мероприятий («дорожной карты») по развитию психологической службы в ДОУ | 2023-2025 | Модель психологической службы и примерный план мероприятий по развитию психологической службы внедрены в практику, обеспечена система психолого-педагогического сопровождения воспитанников | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| 3. | Оформление «Навигационной карты» оказания психолого – педагогических и социальных услуг для всех участников образовательных отношений. | 2023-2025 ежегодно | Внедрение «Навигационной карты» учреждений оказывающих психолого-педагогическую и социальную помощь. Оформлены информационные буклеты. | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| 4. | Оказание услуг психолого-педагогической помощи воспитанникам, консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития и воспитания детей | 2022-2025 | Осуществляются услуги психолого-педагогической помощи воспитанникам ДОУ, консультативной помощи родителям (законным представителям) специалистами образовательного учреждения | Педагог-психолог, Учителя-логопеды Учитель-дефектолог |
| 5. | Мониторинг деятельности психологической службы в ДОУ | 2023-2025 | Подготовлены аналитические справки о деятельности психологической службы в ДОУ | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| 6. | Создание методического банка разработок досуговых мероприятий, круглых столов, встреч «без галстуков» и т.д. по вопросам профилактики | 2023-2025 | Создан методический банк разработок мероприятий для использования в работе педагогами ОО | Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| - Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи и поддержки воспитанников; |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам психологической поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса. | 2023-2025 | Проведено не менее трех мероприятий в год. | Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| 8. | Организация работы психолого-педагогических консилиумов в ДОУ | 2022-2025 | В ДОУ действует психолого-педагогический консилиум, обеспечивающий коллегиальность принятия решений об образовательном маршруте ребенка с учетом особенностей его развития | Педагог-психолог Соболева Т.В. |
| 9. | Участие специалистов психолого-педагогического сопровождения в сетевых сообществах района и города. | 2022-2025 | Приняли участие согласно графику проведения встреч. | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. |
| 10. | Участие специалистов психолого-педагогического сопровождения в обучающих семинарах, прохождение курсов повышения квалификации. | 2022-2025 | Прошли обучение (курсы повышения квалификации согласно графику мероприятий, обучающие семинары) | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. |
| - Организация психолого-педагогического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников. |  |  |  |  |
| 11. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья, в том числе с привлечением специалистов из организаций здравоохранения, молодёжного центра и т.д. | 2022-2025 ежегодно | Обеспечено проведение информационно-просветительских мероприятий на актуальные темы/запросы. | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. |
| 12. | Привлечение родителей в деятельность ДОУ (родительский совет) | 2022-2025 | Обеспечено участие родителей в деятельности образовательного учреждения (проектная деятельность, родительский совет) | Заведующий ДОУ Масальская Т.И. |
| 13. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, занятий с элементами тренинга для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах воспитания и развития детей специалистами сопровождения ДОУ | 2022-2025 | Обеспечено проведение мероприятий на актуальные темы | Педагог-психолог Учителя-логопеды Учитель-дефектолог |
| 14. | Работа с родителями (законными представителями) с целью раннего выявления нарушений развития детей | 2023-2025 | Проведено: беседа, консультирование, анкетирование родителей (законных представителей) детей. | Педагог-психолог Соболева Т.В. |